**Pracovní skupina projektu Zdravý Jihomoravský kraj a místní Agendy 21**

**Zápis z jednání dne 19. září 2019, Brno, KrÚ JMK, Žerotínovo nám. 3, od 13.00 do 14.30 hod.**

**Přítomni:**

kpt. Mgr. Zdenka Procházková (Krajské ředitelství Policie ČR JMK)

Mgr. Ivana Tylčerová (Krajská hygienická stanice Brno)

RNDr. Iveta Macurová (ORR)

Mgr. Petr Válek (OD)

Ing. Lenka Gernešová (OŽP)

Mgr. Daniela Trenzová (koordinátorka projektu)

Mgr. DiS. Jana Pízová (OSV)

Ing. Antonín Tesařík (ředitel Nemocnice TGM Hodonín)

Ing. Šárka Žižlavská (OKŘ – administrátorka dotačního programu Zdravé municipality)

Ing. Marek Juha (Komora sociálních podniků)

PaeDr. Blanka Veškrnová (ředitelka Práh jižní Morava, z.ú.)

**Omluveni:**

Radomír Pavlíček (odpovědný politik za PZK a MA21)

Mgr. Martin Maleček (náměstek hejtmana JMK)

Bc. Helena Továrková (ředitelka Nadace Veronica)

Mgr. Adéla Pásková (OŠ)

**Plnění úkolů z minulého setkání:**

1. Provést průzkum trhu a objednání 10.000 kusů vratných plastových kelímků

Odpovídá: koordinátorka PZK

Termín: 31.05.2019

Splněno v termínu, byla vybrána firma NickNack, kelímky byly objednány a darovány obcím

1. Připravit materiál do RJMK týkající se darování kelímků členům PZK

Odpovídá: koordinátorka PZK

Termín: 31.05.2019

Splněno, materiál schválila RJMK dne 24.06.2019

1. Připravit materiál do RJMK týkající se změny stanov PS PZK

Odpovídá: koordinátorka PZK

Termín: 31.05.2019

Splněno, materiál schválila RJMK dne 03.06.2019

1. Oslovit vybrané NNO s nabídkou členství jejich zástupce v PS

Odpovídá: koordinátorka PZK

Termín: 10.05.2019

Splněno, jmenování nových členek schválila RJMK dne 29.07.2019

**Program setkání**

Na úvod setkání byla představena nová členka pracovní skupiny, PaeDr. Blanka Veškrnová, ředitelka Práh jižní Morava, z.ú. Druhá nová členka, Bc. Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronica, se z jednání omluvila z důvodu nemoci. Koordinátorka projektu dále přítomné seznámila se skutečností, že Mgr. Kostolanská, zastupující odbor zdravotnictví KrÚ JMK, ukončila pracovní poměr a nebude se nadále účastnit jednání skupiny. Koordinátorka projektu osloví odbor zdravotnictví a požádá jej o nominaci nového člena pracovní skupiny. Následně musí aktualizovanou podobu pracovní skupiny projednat RJMK.

Další program jednání se věnoval představení aktivit, které v rámci projektu za první tři čtvrtletí již proběhly, a seznámení se s plánem činnosti do konce roku 2019. K tomuto bodu byla zpracována prezentace v MS Power Point.

Koordinátorka dále upozornila členy pracovní skupiny na úkol vyplývající z Akčního plánu Strategie KrÚ JMK na období roku 2019, který zní „Vypracovat koncepční dokument vytyčující směr a zacílení místní Agendy 21 a Projektu Zdravý Jihomoravský kraj“. Práce na tomto dokumentu byly zahájeny v průběhu letních prázdnin, nyní jeho návrh obdrží členové pracovní skupiny k připomínkám (bude zaslán do 26.09.2019). Koordinátorka blíže specifikovala přístup ke zpracování tohoto dokumentu a požádala členy pracovní skupiny o zaslání připomínek, a to v termínu do 25. října 2019.

Mgr. Ivana Tylčerová informovala přítomné o dokončení „Zprávy o zdraví obyvatel JMK 2018“, kterou zpracovala KHS Brno. Členové se shodli na tom, že informace a závěry z této zprávy by měly být zohledněny v připravované koncepci projektu, a že budou užitečné i pro další strategické a koncepční dokumenty, které bude JMK aktualizovat nebo zpracovávat. Koordinátorka přislíbila, že zjistí zájem o seznámení se se „Zprávou o zdraví obyvatel JMK 2018“ v rámci KrÚ a v případě kladné odezvy domluví s Mgr. Tylčerovou prezentaci této zprávy pro zájemce z KrÚ.

Úkoly:

1. Požádat odbor zdravotnictví o nominování nového člena pracovní skupiny a připravit do RJMK návrh na jeho jmenování

Odpovídá: koordinátorka PZK

Termín: 31.12.2019

1. Zaslat členům pracovní skupiny Koncepci PZK k připomínkám

Odpovídá: koordinátorka PZK

Termín: 26.09.2019

1. Prověřit zájem o seznámení se se Zprávou o zdraví obyvatel JMK 2018 v rámci KrÚ

Odpovídá: koordinátorka PZK

 Termín: 15.10.2019

1. Zaslat vyjádření k návrhu Koncepce PZK koordinátorce

Odpovídají: členové pracovní skupiny

Termín: 25.10.2019

**Další setkání**

Další setkání se uskuteční koncem října nebo začátkem listopadu 2019. Hlavním předmětem bude projednání podmínek dotačního programu pro zdravé municipality 2020, plán aktivit na rok 2020 a případné vypořádání připomínek ke Koncepci PZK.

Zapsala dne 24.09.2019: Mgr. Daniela Trenzová, v.r., koordinátorka projektu